## Sheet1
BurnDown Chart
Judul Project | Story | Task | Waktu Pengerjaan Seharusnya (Jam) | Sisa Waktu Pengerjaan Setiap Hari ( JAM)
|  |  |  | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05
Oculus Vs Virtual Rift | Nama Kelompok | Task 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Cover Judul | Task 1.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Cover Pembuka Presentasi | Task 1.2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Pengertian Virtual Rift | Task 1.3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Cover Oculus Rift | Task 1.4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Pengertian Oculus Rift | Task 2.1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Pengertian Samsung VR | Task 2.1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Spesifikasi Oculus Rift | Task 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Spesifikasi Samsung VR | Task 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Cover Spesifikasi Samsung VR dan Oculus | Task 2.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Harga Oculus Rift Dan Samsung VR | Task 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Tabel Perbedaan Samsung VR Dan Oculus Rift | Task 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Fungsi Oculus Rift Dan Samsung VR | Task 2.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Motion Sickness Pada Virtual Reality | Task 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Aplikasi yang Populer | Task 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oculus Vs Virtual Rift | Penutup | Task 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Actual Remaining Hours |  |  | 80 | 80 | 70 | 63 | 49 | 42 | 41 | 41 | 36 | 30 | 25 | 15 | 8 | 3 | 0
Estimated Remaining Hours |  |  | 80 | 74.2857 | 68.5714 | 62.8571 | 57.1429 | 51.4286 | 45.7143 | 40 | 34.2857 | 28.5714 | 22.8571 | 17.1429 | 11.4286 | 5.7143 | 0
Keterangan :
Estimated ( Waktu Perkiraan Pengerjaan) didapatkan dari :
waktu sebelumnya/(waktu pengerjaan seharusnya dibagi jumlah hari pengerjaan)
Actual ( Waktu Sebenarnya ) Didapatkan dari :
Jumlah Sisa Waktu Pengerjaan Setiap Hari